## Sheet1
| Name | Deskripsi | Predecessors | Resource |  | Deliverables | Penanggung Jawab | Duration | Start | Finish
|  |  |  | Name | Volume
1 | Initiating | Menginisialisasi proyek |  |  | 6 days |  | Kyle | 6 days | 9/30/22 8:00 AM | 2022-10-10 17:00
1.1 | Mengidentifikasi stakeholder kunci | Menentukan siapa saja yang memiliki pengaruh besar terhadap proyek | - | Ng Kyle | 12 hours | Stakeholder Brief | Kyle | 1 day | 9/30/22 8:00 AM | 2022-01-10 12:00
|  |  |  | Laptop | 1 day
1.2 | Membuat Business Case | Membuat business case untuk dipresentasikan. business case menentukan apakah proyek disetujui atau tidak | 1.1 | Ng Kyle | 24 hours | Business Case | Kyle | 2 days | 2022-01-10 12:00 | 2022-05-10 12:00
|  |  |  | Office Tools | 2 days
|  |  |  | Laptop | 2 days
|  |  |  | Kuota Internet | 2 days
1.3 | Membuat Project Charter | Membuat dokumen peresmian proyek | 1.2 | Ng Kyle | 24 hours | Project Charter | Kyle | 2 days | 2022-05-10 12:00 | 2022-08-10 12:00
|  |  |  | Office Tools | 2 days
|  |  |  | Laptop | 2 days
1.4 | Melakukan Kick-Off Meeting | Mempertemukan anggota proyek dan stakeholder internal untuk memulai proyek secara resmi | 1.3 | Ng Kyle | 24 hours | Meeting documentation | Kyle | 1 day | 2022-08-10 12:00 | 2022-10-10 17:00
|  |  |  | Office Tools | 1 day
|  |  |  | Laptop | 1 day
|  |  |  | Kuota Internet | 1 day
2 | Planning | Membuat Perencanaan pengerjaan proyek | 1 |  | 8 days |  | Kyle | 8 days | 2022-11-10 08:00 | 10/24/22 5:00 PM
2.1 | Melakukan team planning meeting | Mempertemukan seluruh anggota proyek untuk membahas pembagian tugas dan perencanaan kerja |  | Ng Kyle | 12 hours | Plan and Meeting documentation | Kyle | 1 day | 2022-11-10 08:00 | 2022-12-10 13:00
2.2 | Membuat kontrak | Menentukan hak dan kewajiban tiap anggota yang terlibat dalam tim | 2.1 | Ng Kyle | 12 hours | MoU and NDA | Kyle | 1 day | 2022-12-10 13:00 | 10/13/22 5:00 PM
|  |  |  | Office Tools | 1 day
|  |  |  | Laptop | 1 day
2.3 | Membuat scope statement | Mendetailkan deliverable dan tujuan utama proyek | 2.2 | Ng Kyle | 9 hours | Project Scope Statement | Kyle | 3 days | 10/14/22 8:00 AM | 10/19/22 12:00 PM
|  |  |  | Maria Khelli | 9 hours
|  |  |  | Maharani Ayu Putri Irawan | 9 hours
|  |  |  | Bryan Bernigen | 9 hours
|  |  |  | Office Tools | 3 days
2.4 | Membuat Work Breakdown Structure | Membuat rincian tugas secara detail | 2.3SS | Bryan Bernigen | 36 hours | Work Breakdown Structure | Kyle | 3 days | 10/14/22 8:00 AM | 10/19/22 12:00 PM
|  |  |  | Maharani Ayu Putri Irawan | 36 hours
|  |  |  | Maria Khelli | 36 hours
|  |  |  | Ng Kyle | 36 hours
2.5 | Membuat Schedule | Membuat penjadwalan SDM, barang, dan tugas |  |  | 2 days | Project Schedule Statement | Kyle | 2 days | 10/19/22 12:00 PM | 10/22/22 12:00 PM
2.5.1 | Menentukan alokasi sumber daya ... | Menentukan alokasi sumber daya agar dapat dialokasikan secara maksimal | 2.4 | Ng Kyle | 12 hours | dokumentasi alokasi sumber daya | Kyle | 1 day | 10/19/22 12:00 PM | 10/20/22 5:00 PM
|  |  |  | Office Tools | 1 day
2.5.2 | Menentukan durasi setiap tugas | Menentukan durasi setiap task agar timeline dapat dibentuk | 2.5.1SS | Ng Kyle | 12 hours | dokumentasipembagian durasi setiap task | Kyle | 1 day | 10/19/22 12:00 PM | 10/20/22 5:00 PM
|  |  |  | Office Tools | 1 day
2.5.3 | Membuat draf Gantt Chart | Membuat timeline | 2.5.2SS | Ng Kyle | 12 hours | Gantt Chart | Kyle | 1 day | 10/19/22 12:00 PM | 10/20/22 5:00 PM
|  |  |  | Office Tools | 1 day
2.5.4 | Mereview dan merevisi Gantt Chart | Memperbaiki timeline | 2.5.3 | Ng Kyle | 12 hours | Gantt Chart | Kyle | 1 day | 10/21/22 8:00 AM | 10/22/22 12:00 PM
|  |  |  | Office Tools | 1 day
2.6 | Membuat estimasi biaya | Menentukan perkiraan biaya yang diperlukan | 2.5.4 | Ng Kyle | 12 hours | Project Cost Statement | Kyle | 1 day | 10/22/22 12:00 PM | 10/24/22 5:00 PM
|  |  |  | Office Tools | 1 day
3 | Mengeksekusi |  | 2.5 |  | 33 days |  | Rani | 31 days | 10/25/22 8:00 AM | 12/17/22 12:00 PM
3.1 | Product Backlog | Menentukan fitur-fitur yang akan dibuat |  | Ng Kyle | 12 hours | List fitur yang akan dibuat | Rani | 1 day | 10/25/22 8:00 AM | 10/26/22 12:00 PM
|  |  |  | Office Tools | 1 day
|  |  |  | Laptop | 1 day
3.2 | Sprint planning 1 | Memuat rencana mengenai hal apa saja yang akan dikerjakan di sprint 1 | 3.1SS | Ng Kyle | 12 hours | Sprint 1 Plan (Product Backlog) | Rani | 1 day | 10/25/22 8:00 AM | 10/26/22 12:00 PM
|  |  |  | Office Tools | 1 day
|  |  |  | Laptop | 1 day
3.3 | Sprint 1 |  |  |  | 7 days |  | Rani | 7 days | 10/26/22 12:00 PM | 2022-07-11 17:00
3.3.1 | Mencari kebutuhan pengguna | Mencari kebutuhan user melalui user story | 3.2 | Bryan Bernigen | 12 hours | Requirement gathering | Bryan | 1 day | 10/26/22 12:00 PM | 10/27/22 5:00 PM
|  |  |  | Maharani Ayu Putri Irawan | 12 hours
|  |  |  | Maria Khelli | 12 hours
|  |  |  | Ng Kyle | 12 hours
|  |  |  | Office Tools | 1 day
3.3.2 | Melakukan riset kebutuhan | Mengumpulkan data kebutuhan pengguna | 3.3.1SS | Bryan Bernigen | 12 hours | SKPL | Bryan | 1 day | 10/26/22 12:00 PM | 10/27/22 5:00 PM
|  |  |  | Maharani Ayu Putri Irawan | 12 hours
|  |  |  | Maria Khelli | 12 hours
|  |  |  | Ng Kyle | 12 hours
|  |  |  | Office Tools | 1 day
|  |  |  | Laptop | 1 day
3.3.3 | Melakukan analisis kebutuhan | Menentukan kebutuhan fungsional, data, behavioral, dan non fungsional | 3.3.2 | Bryan Bernigen | 12 hours | SKPL | Bryan | 1 day | 10/28/22 8:00 AM | 10/29/22 12:00 PM
|  |  |  | Maharani Ayu Putri Irawan | 12 hours
|  |  |  | Maria Khelli | 12 hours
|  |  |  | Ng Kyle | 12 hours
|  |  |  | IDE | 1 day
3.3.4 | Membuat mockup design web | Membuat mock up design web menggunakan figma | 3.3.3 | Maharani Ayu Putri Irawan | 5 days | High fidelity design | Khelli | 5 days | 10/29/22 12:00 PM | 2022-07-11 17:00
3.4 | Sprint Review | Mereview hasil sprint dan memperbaharui product backlog | 3.3.4 | Ng Kyle | 12 hours | Sprint Review Documentation | Rani | 1 day | 2022-08-11 08:00 | 2022-09-11 12:00
Maria Khelli
Maharani Ayu Putri Irawan
Bryan Bernigen
|  |  |  | Programming Language | 1 day
|  |  |  | IDE | 1 day
|  |  |  | Laptop | 1 day
|  |  |  | Kuota Internet | 1 day
3.5 | Sprint Retrospective | Mereview pekerjaan tim dan memperbaiki internal tim | 3.4SS | Ng Kyle | 12 hours | Retrospective Documentation | Rani | 1 day | 2022-08-11 08:00 | 2022-09-11 12:00
Maria Khelli
Maharani Ayu Putri Irawan
Bryan Bernigen
|  |  |  | Laptop | 1 day
|  |  |  | Kuota Internet | 1 day
3.6 | Sprint Planning 2 | Memuat rencana mengenai hal apa saja yang akan dikerjakan di sprint 2 | 3.5SS | Ng Kyle | 12 hours | Sprint 2 Plan (Product Backlog) | Rani | 1 day | 2022-08-11 08:00 | 2022-09-11 12:00
|  |  |  | Maria Khelli | 12 hours
|  |  |  | Maharani Ayu Putri Irawan | 12 hours
|  |  |  | Bryan Bernigen | 12 hours
|  |  |  | Office Tools | 1 day
|  |  |  | Kuota Internet | 1 day
3.7 | Sprint 2 |  |  |  | 12 days |  | Rani | 10 days | 2022-09-11 12:00 | 11/26/22 12:00 PM
3.7.1 | Membuat front end | Membuat front end menggunakan HTML, CSS, dan JS | 3.6 | Maharani Ayu Putri Irawan | 120 hours | Working Frontend (UI) | Khelli | 10 days | 2022-09-11 12:00 | 11/26/22 12:00 PM
|  |  |  | Programming Language | 10 day
|  |  |  | IDE | 10 day
3.7.2 | Membuat back end | Membuat logic web dan basis data | 3.7.1SS | Maria Khelli | 120 hours | Working API | Bryan | 10 days | 2022-09-11 12:00 | 11/26/22 12:00 PM
|  |  |  | DBMS | 10 day
|  |  |  | Programming Language | 10 day
|  |  |  | IDE | 10 day
3.8 | Sprint Review | Mereview hasil sprint dan memperbaharui product backlog | 3.7.2 | IDE | 1 day | Sprint Review Documentation | Rani | 1 day | 11/26/22 12:00 PM | 11/28/22 5:00 PM
|  |  |  | Kuota Internet | 1 day
|  |  |  | Laptop | 1 day
|  |  |  | Programming Language | 1 day
|  |  |  | Ng Kyle | 12 hours
|  |  |  | Maria Khelli | 12 hours
|  |  |  | Maharani Ayu Putri Irawan | 12 hours
|  |  |  | Bryan Bernigen | 12 hours
3.9 | Sprint Retrospective | Mereview pekerjaan tim dan memperbaiki internal tim | 3.8SS | Kuota Internet | 1 day | Retrospective Documentation | Rani | 1 day | 11/26/22 12:00 PM | 11/28/22 5:00 PM
|  |  |  | Laptop | 1 day
|  |  |  | Ng Kyle | 12 hours
|  |  |  | Maria Khelli | 12 hours
|  |  |  | Maharani Ayu Putri Irawan | 12 hours
|  |  |  | Bryan Bernigen | 12 hours
3.10 | Sprint Planning 3 | Memuat rencana mengenai hal apa saja yang akan dikerjakan di sprint 3 | 3.9SS | Kuota Internet | 1 day | Sprint 3 Plan (Product Backlog) | Rani | 1 day | 11/26/22 12:00 PM | 11/28/22 5:00 PM
|  |  |  | Office Tools | 1 day
|  |  |  | Ng Kyle | 12 hours
|  |  |  | Maria Khelli | 12 hours
|  |  |  | Maharani Ayu Putri Irawan | 12 hours
|  |  |  | Bryan Bernigen | 12 hours
3.11 | Sprint 3 |  |  |  | 10 days |  | Rani | 10 days | 11/29/22 8:00 AM | 12/15/22 5:00 PM
3.11.1 | Melakukan integrasi front end dan back end | Menggabungkan tampilan web dengan logic dan basis data | 3.10 | Maharani Ayu Putri Irawan | 60 hours | Working Web Application | Khelli | 5 days | 11/29/22 8:00 AM | 2022-07-12 12:00
|  |  |  | Maria Khelli | 60 hours
3.11.2 | Melakukan testing | Memastikan seluruh fungsionalitas berjalan sesuai dengan rencana | 3.11.1 | Bryan Bernigen | 24 hours | Testing Documentation | Bryan | 2 days | 2022-07-12 12:00 | 2022-10-12 12:00
|  |  |  | DBMS | 2 days
3.11.3 | Melakukan deploy | Memindahkan web yang sudah dibuat secara lokal ke server | 3.11.2 | Ng Kyle | 12 hours | Web Deployment | Bryan | 2 days | 2022-10-12 12:00 | 12/14/22 12:00 PM
|  |  |  | Maria Khelli | 12 hours
|  |  |  | Maharani Ayu Putri Irawan | 12 hours
|  |  |  | Bryan Bernigen | 12 hours
|  |  |  | Laptop | 1 days
3.11.4 | Melakukan launching | Mengenalkan web kepada publik secara resmi | 3.11.3 | Bryan Bernigen | 16 hours | Running Web | Khelli | 1 day | 12/14/22 12:00 PM | 12/15/22 5:00 PM
|  |  |  | Laptop | 1 day
|  |  |  | Kuota Internet | 1 day
|  |  |  | Hosting | 1 day
3.12 | Sprint Review | Mereview hasil sprint dan memperbaharui product backlog | 3.11.4 | IDE | 1 day | Sprint Review Documentation | Rani | 1 day | 12/16/22 8:00 AM | 12/17/22 12:00 PM
|  |  |  | Kuota Internet | 1 day
|  |  |  | Laptop | 1 day
|  |  |  | Programming Language | 1 day
|  |  |  | Ng Kyle | 8 hours
|  |  |  | Maria Khelli | 8 hours
|  |  |  | Maharani Ayu Putri Irawan | 8 hours
|  |  |  | Bryan Bernigen | 8 hours
3.13 | Sprint Retrospective | Mereview pekerjaan tim dan memperbaiki internal tim | 3.12SS | Kuota Internet | 1 day | Retrospective Documentation | Rani | 1 day | 12/16/22 8:00 AM | 12/17/22 12:00 PM
|  |  |  | Laptop | 1 day
|  |  |  | Ng Kyle | 8 hours
|  |  |  | Maria Khelli | 8 hours
|  |  |  | Maharani Ayu Putri Irawan | 8 hours
|  |  |  | Bryan Bernigen | 8 hours
3.14 | Melakukan Promosi | Mempromosikan web yang dibuat dengan berbagai macam cara | 3.13SS | Ng Kyle | 8 hours | Promotional Resources | Khelli | 1 day | 12/16/22 8:00 AM | 12/17/22 12:00 PM
4 | Memonitor dan Mengontrol |  |  |  | 31 days |  | Rani | 29 days | 10/26/22 1:00 PM | 12/15/22 5:00 PM
4.1 | Monitor Sprint 1 | Memastikan sprint berjalan sesuai rencana | 3.3SS | Ng Kyle | 56 hours | Sprint 1 Monitor Documentation | Rani | 7 days | 10/26/22 1:00 PM | 2022-07-11 17:00
4.2 | Monitor Sprint 2 | Memastikan sprint berjalan sesuai rencana | 3.7SS | Ng Kyle | 80 hours | Sprint 2 Monitor Documentation | Rani | 10 days | 2022-09-11 13:00 | 11/26/22 1:00 PM
4.3 | Monitor Sprint 3 | Memastikan sprint berjalan sesuai rencana | 3.11SS | Ng Kyle | 80 hours | Sprint 3 Monitor Documentation | Rani | 10 days | 11/29/22 8:00 AM | 12/15/22 5:00 PM
5 | Penutupan |  |  |  | 4 days |  | Kyle | 4 days | 12/17/22 12:00 PM | 12/24/22 12:00 PM
5.1 | Mempersiapkan Laporan Akhir Proyek | Menyusun dokumentasi sistem | 3.14 | Ng Kyle | 24 hours | Project Closing Documentation | Kyle | 2 days | 12/17/22 12:00 PM | 12/21/22 12:00 PM
|  |  |  | Maria Khelli | 24 hours
|  |  |  | Maharani Ayu Putri Irawan | 24 hours
|  |  |  | Bryan Bernigen | 24 hours
|  |  |  | Office Tools | 2 days
|  |  |  | Laptop | 2 days
5.2 | Mempersiapkan Presentasi Akhir Proyek | Menyiapkan PPT untuk dipaparkan selama presentasi | 5.1 | Ng Kyle | 24 hours | Project Closing Presentation | Kyle | 2 days | 12/21/22 12:00 PM | 12/24/22 12:00 PM
|  |  |  | Maria Khelli | 24 hours
|  |  |  | Maharani Ayu Putri Irawan | 24 hours
|  |  |  | Bryan Bernigen | 24 hours
|  |  |  | Office Tools | 2 days
|  |  |  | Laptop | 2 days

## Sheet2
| Name | Penanggung Jawab | Duration | Start | Finish
1 | Initiating | Kyle | 6 days | 9/30/22 8:00 AM | 2022-10-10 17:00
1.1 | Mengidentifikasi stakeholder kunci | Kyle | 1 day | 9/30/22 8:00 AM | 2022-01-10 12:00
1.2 | Membuat Business Case | Kyle | 2 days | 2022-01-10 12:00 | 2022-05-10 12:00
1.3 | Membuat Project Charter | Kyle | 2 days | 2022-05-10 12:00 | 2022-08-10 12:00
1.4 | Melakukan Kick-Off Meeting | Kyle | 1 day | 2022-08-10 12:00 | 2022-10-10 17:00
2 | Planning | Kyle | 8 days | 2022-11-10 08:00 | 10/24/22 5:00 PM
2.1 | Melakukan team planning meeting | Kyle | 1 day | 2022-11-10 08:00 | 2022-12-10 13:00
2.2 | Membuat kontrak | Kyle | 1 day | 2022-12-10 13:00 | 10/13/22 5:00 PM
2.3 | Membuat scope statement | Kyle | 3 days | 10/14/22 8:00 AM | 10/19/22 12:00 PM
2.4 | Membuat Work Breakdown Structure | Kyle | 3 days | 10/14/22 8:00 AM | 10/19/22 12:00 PM
2.5 | Membuat Schedule | Kyle | 2 days | 10/19/22 12:00 PM | 10/22/22 12:00 PM
2.5.1 | Menentukan alokasi sumber daya ... | Kyle | 1 day | 10/19/22 12:00 PM | 10/20/22 5:00 PM
2.5.2 | Menentukan durasi setiap tugas | Kyle | 1 day | 10/19/22 12:00 PM | 10/20/22 5:00 PM
2.5.3 | Membuat draf Gantt Chart | Kyle | 1 day | 10/19/22 12:00 PM | 10/20/22 5:00 PM
2.5.4 | Mereview dan merevisi Gantt Chart | Kyle | 1 day | 10/21/22 8:00 AM | 10/22/22 12:00 PM
2.6 | Membuat estimasi biaya | Kyle | 1 day | 10/22/22 12:00 PM | 10/24/22 5:00 PM
3 | Mengeksekusi | Rani | 31 days | 10/25/22 8:00 AM | 12/17/22 12:00 PM
3.1 | Product Backlog | Rani | 1 day | 10/25/22 8:00 AM | 10/26/22 12:00 PM
3.2 | Sprint planning 1 | Rani | 1 day | 10/25/22 8:00 AM | 10/26/22 12:00 PM
3.3 | Sprint 1 | Rani | 7 days | 10/26/22 12:00 PM | 2022-07-11 17:00
3.3.1 | Mencari kebutuhan pengguna | Bryan | 1 day | 10/26/22 12:00 PM | 10/27/22 5:00 PM
3.3.2 | Melakukan riset kebutuhan | Bryan | 1 day | 10/26/22 12:00 PM | 10/27/22 5:00 PM
3.3.3 | Melakukan analisis kebutuhan | Bryan | 1 day | 10/28/22 8:00 AM | 10/29/22 12:00 PM
3.3.4 | Membuat mockup design web | Khelli | 5 days | 10/29/22 12:00 PM | 2022-07-11 17:00
3.4 | Sprint Review | Rani | 1 day | 2022-08-11 08:00 | 2022-09-11 12:00
3.5 | Sprint Retrospective | Rani | 1 day | 2022-08-11 08:00 | 2022-09-11 12:00
3.6 | Sprint Planning 2 | Rani | 1 day | 2022-08-11 08:00 | 2022-09-11 12:00
3.7 | Sprint 2 | Rani | 10 days | 2022-09-11 12:00 | 11/26/22 12:00 PM
3.7.1 | Membuat front end | Khelli | 10 days | 2022-09-11 12:00 | 11/26/22 12:00 PM
3.7.2 | Membuat back end | Bryan | 10 days | 2022-09-11 12:00 | 11/26/22 12:00 PM
3.8 | Sprint Review | Rani | 1 day | 11/26/22 12:00 PM | 11/28/22 5:00 PM
3.9 | Sprint Retrospective | Rani | 1 day | 11/26/22 12:00 PM | 11/28/22 5:00 PM
3.10 | Sprint Planning 3 | Rani | 1 day | 11/26/22 12:00 PM | 11/28/22 5:00 PM
3.11 | Sprint 3 | Rani | 10 days | 11/29/22 8:00 AM | 12/15/22 5:00 PM
3.11.1 | Melakukan integrasi front end dan back end | Khelli | 5 days | 11/29/22 8:00 AM | 2022-07-12 12:00
3.11.2 | Melakukan testing | Bryan | 2 days | 2022-07-12 12:00 | 2022-10-12 12:00
3.11.3 | Melakukan deploy | Bryan | 2 days | 2022-10-12 12:00 | 12/14/22 12:00 PM
3.11.4 | Melakukan launching | Khelli | 1 day | 12/14/22 12:00 PM | 12/15/22 5:00 PM
3.12 | Sprint Review | Rani | 1 day | 12/16/22 8:00 AM | 12/17/22 12:00 PM
3.13 | Sprint Retrospective | Rani | 1 day | 12/16/22 8:00 AM | 12/17/22 12:00 PM
3.14 | Melakukan Promosi | Khelli | 1 day | 12/16/22 8:00 AM | 12/17/22 12:00 PM
4 | Memonitor dan Mengontrol | Rani | 29 days | 10/26/22 1:00 PM | 12/15/22 5:00 PM
4.1 | Monitor Sprint 1 | Rani | 7 days | 10/26/22 1:00 PM | 2022-07-11 17:00
4.2 | Monitor Sprint 2 | Rani | 10 days | 2022-09-11 13:00 | 11/26/22 1:00 PM
4.3 | Monitor Sprint 3 | Rani | 10 days | 11/29/22 8:00 AM | 12/15/22 5:00 PM
5 | Penutupan | Kyle | 4 days | 12/17/22 12:00 PM | 12/24/22 12:00 PM
5.1 | Mempersiapkan Laporan Akhir Proyek | Kyle | 2 days | 12/17/22 12:00 PM | 12/21/22 12:00 PM
5.2 | Mempersiapkan Presentasi Akhir Proyek | Kyle | 2 days | 12/21/22 12:00 PM | 12/24/22 12:00 PM