## Daftar Risiko
Daftar Risiko
Nama Proyek: |  | CourseReview
Kelompok: |  | 36
Identifikasi Risiko | [5 empty] | Analisis Risiko |  |  |  | Rencana Mitigasi/Penanganan Risiko
ID Risiko | Nama Risiko | Deskripsi Risiko | Kategori Risiko | Penyebab Risiko | Dampak Risiko | Tingkat Kemungkinan Terjadi | Tingkat Dampak | Tingkat Risiko | Ranking Mitigasi | Deskripsi Rencana Penanganan Risiko | Sumber Daya | Target Penanganan | Penggung Jawab Mitigasi
1 | Kesibukan akademik | Para pengembang masih merupakan mahasiswa sehingga kegiatan yang dimiliki tidak hanya pengembangan perangkat lunak CourseReview, melainkan juga kegiatan akademik dan ekstrakurikuler | People Risk | Ketidaktersediaan pengembang. | Development Delay | Moderate | Moderate | Moderate | 3 | Melakuikan Human Resource Management terhadap tim pengembang dan melakukan Scheduling yang baik dengan timeline yang jelas dalam tahap pengembangan. | Excel, Airtable, dan Project Manager | Tim Pengembang | Project Manager
2 | Kesiapan sistem | Sistem mungkin saja bisa down ketika pengguna yang mengakses lebih daripada yang ditargetkan | Technology Risk | Dana yang pas-pasan sehingga arsitektur aplikasi tidak bisa terlalu advanced. |  | Moderate | High | High | 2 | Melakukan scale-up aplikasi dengan plan hosting lebih baik (RAM, Storage, dan lainnya) | Hosting plan (AWS) | Infrastruktur Sistem | Back-end Engineer
3 | Tingkat partisipasi mahasiswa ITB | Perangkat lunak membutuhkan partisipasi dari mahasiswa ITB untuk menyediakan data awal testimoni dan testimoni-testimoni berkala per semester agar dapat berguna | People Risk | Kurangnya inisiasi partisipasi mahasiswa ITB. | Data tidak up-to-date sehingga kebermanfaatan berkurang | Low | Moderate | Low | 5 | Publikasi Intensif melalui wakil-wakil unit/himpunan yang tergabung dalam KM. | Instagram dan media sosial lain | mahasiswa sebagai user | Project Manager
4 | Underbudget dalam pengembangan | Pengembangan aplikasi membutuhkan biaya yang melebihi dari budget saat pelaksanaannya | Financial Risk | Kegagalan cost planning dan project planning. | Project gagal di-deliver karena kekurangan budget | Low | High | Moderate | 4 | Review dan monitoring progress dari masa planning hingga execution untuk menjaga ketepatan waktu dan pengeluaran | Google Suite (GSheets, Gdocs, GSlides) sebagai dokumentasi | Tim Pengembang | Project Manager
5 | Tidak mendapat izin menggunakan data akademik | Pengembangan aplikasi memiliki ketergantungan terhadap data akademik (mata kuliah) sebagai informasi utama. Ketidaktersediaan ini dapat menghambat maupun menggagalkan proyek. | Structure/Process Risk | Peraturan administrasi kampus. | Projek delay bahkan tidak dapat dilaksanakan. | High | High | Critical | 1 | Permintaan dan pencarian Data sejak awal Projek dan mengontak pihak-pihak terkait (pihak akademik kampus) untuk memastikan ketersediaan data serta izin. | Gdocs untuk proposal | Bidang Akademik dan IT kampus | Project Manager
6 | Mahasiswa merasa aplikasi kurang membantu dalam melakukan rencana studi. | Jumlah pengguna kurang dari yang ditargetkan | Market Risk | Pengalaman pengguna tidak dirasa helpful. | Projek tidak efektif dan gagal mendukung objektif organisasi | Low | Low | Extremely Low | 7 | Sosialisasi program mengenai manfaat dan kemudahan program agar menambah animo pengguna. | Instagram dan media sosial lain | mahasiswa sebagai user | Project Manager
7 | Jumlah data pengguna dan testimoni yang melebihi target | Data yang disimpan semakin banyak karena testimoni dan data pengguna yang terkumpul berkembang sehingga membutuhkan penyimpanan dengan kapasitas lebih tinggi | Technology Risk | Penggunaan perangkat lunak secara intensif dan luas | Dana ekstra dan optimasi perangkat lunak | Moderate | Low | Low | 6 | Melakukan scale-up aplikasi dengan plan hosting lebih baik (RAM, Storage, dan lainnya) | Hosting plan (AWS) | Infrastruktur Sistem | Back-end Engineer
Analisis Risiko
ID Risiko | Tingkat Kemungkinan Terjadi | Tingkat Dampak | Tingkat Risiko | Ranking Mitigasi
1 | Moderate | Moderate | Moderate | 3
2 | Moderate | High | High | 2
3 | Low | Moderate | Low | 5
4 | Low | High | Moderate | 4
5 | High | High | Critical | 1
6 | Low | Low | Extremely Low | 7
7 | Moderate | Low | Low | 6
Rencana Mitigasi/Penanganan Risiko
ID Risiko | Deskripsi Rencana Penanganan Risiko | Sumber Daya | Target Penanganan | Penggung Jawab Mitigasi
1 | Melakuikan Human Resource Management terhadap tim pengembang dan melakukan Scheduling yang baik dengan timeline yang jelas dalam tahap pengembangan. | Excel, Airtable, dan Project Manager | Tim Pengembang | Project Manager
2 | Melakukan scale-up aplikasi dengan plan hosting lebih baik (RAM, Storage, dan lainnya) | Hosting plan (AWS) | Infrastruktur Sistem | Back-end Engineer
3 | Publikasi Intensif melalui wakil-wakil unit/himpunan yang tergabung dalam KM. | Instagram dan media sosial lain | mahasiswa sebagai user | Project Manager
4 | Review dan monitoring progress dari masa planning hingga execution untuk menjaga ketepatan waktu dan pengeluaran | Google Suite (GSheets, Gdocs, GSlides) sebagai dokumentasi | Tim Pengembang | Project Manager
5 | Permintaan dan pencarian Data sejak awal Projek dan mengontak pihak-pihak terkait (pihak akademik kampus) untuk memastikan ketersediaan data serta izin. | Gdocs untuk proposal | Bidang Akademik dan IT kampus | Project Manager
6 | Sosialisasi program mengenai manfaat dan kemudahan program agar menambah animo pengguna. | Instagram dan media sosial lain | mahasiswa sebagai user | Project Manager
7 | Melakukan scale-up aplikasi dengan plan hosting lebih baik (RAM, Storage, dan lainnya) | Hosting plan (AWS) | Infrastruktur Sistem | Back-end Engineer