## Sprint 1
No | Tasks / Stories | 2022-12-01 | 2022-12-05 | 2022-12-07 | 2022-12-09 | 2022-12-13 | 2022-12-15
1 | Menambah, mengurangi, dan mengubah data mata kuliah | 54 | 36 | 18 | 6 | 0 | 0
2 | Menambah, mengurangi, mengedit testimoni mata kuliah | 46 | 44 | 16 | 6 | 0 | 0
3 | Melihat Detail mata kuliah | 32 | 32 | 24 | 16 | 6 | 0
4 | Melihat testimoni mata kuliah | 32 | 32 | 32 | 32 | 24 | 6
5 | Memberi testimoni mata kuliah | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 | 6
| Total remaining (hours) | 196 | 176 | 122 | 92 | 46 | 12
|  | 2022-12-01 | 2022-12-05 | 2022-12-07 | 2022-12-09 | 2022-12-13 | 2022-12-15
| Total remaining (hours) | 196 | 176 | 122 | 92 | 46 | 12

## Sprint 2
No | Tasks / Stories | 2022-12-19 | 2022-12-21 | 2022-12-23 | 2022-12-27 | 2022-12-29 | 2022-12-31
1 | Melihat testimoni mata kuliah dengan informasi feedback testimoni | 20 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0
2 | Mencari mata kuliah | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0
3 | Mendapat rekomendasi mata kuliah yang kredibel | 54 | 54 | 54 | 54 | 14 | 14
4 | Melihat dan mengubah data mata kuliah | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0
| Total remaining (hours) | 156 | 154 | 140 | 102 | 62 | 14
|  | 2022-12-19 | 2022-12-21 | 2022-12-23 | 2022-12-27 | 2022-12-29 | 2022-12-31
| Total remaining (hours) | 156 | 154 | 140 | 102 | 62 | 14
No | Tasks / Stories | 2022-12-19 | 2022-12-21 | 2022-12-23 | 2022-12-27 | 2022-12-29 | 2022-12-31

## Product roadmap
| SPRINT 1 | SPRINT 2 | SPRINT 3
AUTENTIKASI | Desain tampilan halaman login
Desain tampilan halaman register
Implementasi tampilan halaman login
Implementasi tampilan halaman register
Implementasi fitur login
Implementasi fitur register
Integrasi fitur verifikasi
Testing fitur autentikasi
ADMIN | Desain halaman admin panel | Implementasi fitur pengelolaan mata kuliah | Implementasi fitur moderasi testimoni
| Implementasi tampilan halaman admin panel | Testing fitur pengelolaan mata kuliah | Testing fitur moderasi testimoni
Implementasi fitur pengelolaan akun (admin)
Testing fitur pengelolaan akun (admin)
PENGELOLAAN AKUN USER | Desain tampilan halaman pengelolaan akun user
Implementasi tampilan halaman pengelolaan akun user
Implementasi fitur pengelolaan akun (user)
Testing fitur pengelolaan akun (user)
LANDING PAGE | Desain tampilan halaman utama
Implementasi tampilan halaman utama
Integrasi fitur autentikasi
Testing landing page
PENCARIAN & FILTER |  | Desain tampilan halaman pencasian
Implemenatsi tampilan halaman pencarian
Implementasi fitur pencarian mata kuliah
Implementasi fitur filter mata kuliah
Testing fitur pencarian dan filter
PENJADWALAN |  |  | Desain tampilan halaman penjadwalan
Implementasi tampilan halaman penjadwalan
Implementasi fitur filter kelas mata kuliah
Implementasi fitur penambahan jadwal
Testing fitur penjadwalan
REKOMENDASI |  | Implementasi fitur rekomendasi | Integrasi rekomendasi pada halaman penjadwalan
|  | Integrasi rekomendasi pada halaman pencarian | Testing fitur penjadwalan
Testing fitur rekomendasi
TESTIMONI |  |  | Desain tampilan halaman testimoni
Implementasi tampilan halaman testimoni
Implementasi penambahan testimoni
Testing fitur testimoni

## Product Backlog
ID | As a | I want to be able to | So that i can | Priority | Estimate | Sprint
PB-1 | Admin | Masuk ke akun dengan role admin | Mendapatkan akses untuk mengelola data | 1 | 79 | 1
PB-2 | Admin | Melihat panel admin | Mengetahui dan mengakses fitur bagi admin | 3 | 78 | 1
PB-3 | Admin | Menambah, mengurangi, dan mengubah data mata kuliah | Mengelola mata kuliah yang tersedia | 5 | 96 | 2 |  | pb3 | 5
PB-4 | User | Menambah, mengurangi, dan mengedit testimoni mata kuliah | Memoderasi testimoni mata kuliah | 6 | 40 | 3 | <- ini 2? | pb4 | 6
PB-5 | User | Masuk ke akun | Mendapatkan akses ke fitur dengan personalisasi user | 2 | 79 | 1 |  | pb7 | 7
PB-6 | User | Mengubah data akun | Memperkini atau memperbaiki data personal | 4 | 78 | 1 |  | pb11 | 8
PB-7 | User | Melihat, mencari, dan memfilter mata kuliah | Mengetahui mata kuliah yang tersedia | 7 | 68 | 2
PB-8 | User | Melihat testimoni mata kuliah | Mengetahui testimoni user lain yang telah mengambil mata kuliah tersebut | 10 |  | 3
PB-9 | User | Mengambil dan melepas mata kuliah | Mendapatkan jadwal kuliah yang diambil | 11 |  | 3
PB-10 | User | Melihat jadwal kuliah | Merencanakan pengambilan mata kuliah | 9 |  | 2 | <- ini 3?
PB-11 | User | Mendapatkan rekomendasi mata kuliah | Memilih mata kuliah yang sesuai minat | 8 | 108 | 2
PB-12 | User | Menambah, mengurangi, dan mengubah hobi dan ketertarikan | Mendapatkan rekomendasi mata kuliah yang sesuai dengan minat | 12 |  | 3

## Sprint 1 Backlog
ID | PB | User Story | Task | Asignee | Hasil | Estimate
S1-1 | PB-1 PB-5 | Sebagai admin, saya ingin masuk ke akun dengan role admin untuk mendapat akses guna pengelolaan data Sebagai user, saya ingin masuk ke akun saya untuk mendapat akses ke fitur dengan personalisasi user | Membuat desain tampilan halaman login | Frontend Developer | Prototype Figma | 10
|  |  | Membuat desain tampilan halaman register | Frontend Developer | Prototype Figma | 10
|  |  | Implementasi frontend halaman login | Frontend Developer | File JSX, CSS | 18
|  |  | Implementasi frontend halaman register | Frontend Developer | File JSX, CSS | 20
|  |  | Membuat database akun | Backend Developer | Database akun | 30
|  |  | Implementasi backend login | Backend Developer | File JS | 22
|  |  | Implementasi backend register | Backend Developer | File JS | 22
|  |  | Integrasi komponen fitur | Frontend Developer, Backend Developer | Working page and business logic | 16
|  |  | Melakukan testing fitur autentikasi | Test Engineer | Sistem berfungsi dengan baik | 10 | 158
S1-2 | PB-2 | Sebagai admin, saya ingin melihat panel admin untuk mengetahui dan mengakses fitur bagi admin | Membuat desain halaman panel admin | Frontend Developer | Prototype Figma | 10
|  |  | Implementasi frontend halaman panel admin | Frontend Developer | File JSX, CSS | 20
|  |  | Implementasi backend pengelolaan akun | Backend Developer | File JS | 22
|  |  | Integrasi komponen fitur | Frontend Developer, Backend Developer | Working page and business logic | 16
|  |  | Melakukan testing fitur panel admin | Test Engineer | Sistem berfungsi dengan baik | 10 | 78
S1-3 | PB-6 | Sebagai user, saya ingin mengubah data akun untuk memperkini ataupun memperbaiki data personal | Membuat desain halaman pengelolaan akun | Frontend Developer | Prototype Figma | 10
|  |  | Implementasi frontend halaman pengelolaan akun | Frontend Developer | File JSX, CSS | 20
|  |  | Implementasi backend pengubahan data user | Backend Developer | File JS | 22
|  |  | Integrasi komponen fitur | Frontend Developer, Backend Developer | Working page and business logic | 16
|  |  | Melakukan testing fitur pengelolaan akun | Test Engineer | Sistem berfungsi dengan baik | 10 | 78
314
| No | User Story | Task | Status
| 1 | Sebagai admin, saya ingin masuk ke akun dengan role admin untuk mendapat akses guna pengelolaan data Sebagai user, saya ingin masuk ke akun saya untuk mendapat akses ke fitur dengan personalisasi user | Membuat desain tampilan halaman login | Done
|  |  | Membuat desain tampilan halaman register | Done
|  |  | Implementasi frontend halaman login | Done
|  |  | Implementasi frontend halaman register | Done
|  |  | Membuat database akun | Done
|  |  | Implementasi backend login | Done
|  |  | Implementasi backend register | Done
|  |  | Integrasi komponen fitur | Done
|  |  | Melakukan testing fitur autentikasi | Done
| 2 | Sebagai admin, saya ingin melihat panel admin untuk mengetahui dan mengakses fitur bagi admin | Membuat desain halaman panel admin | Done
|  |  | Implementasi frontend halaman panel admin | Done
|  |  | Implementasi backend pengelolaan akun | Done
|  |  | Integrasi komponen fitur | Done
|  |  | Melakukan testing fitur panel admin | Done
| 3 | Sebagai user, saya ingin mengubah data akun untuk memperkini ataupun memperbaiki data personal | Membuat desain halaman pengelolaan akun | Done
|  |  | Implementasi frontend halaman pengelolaan akun | Done
|  |  | Implementasi backend pengubahan data user | Done
|  |  | Integrasi komponen fitur | Done
|  |  | Melakukan testing fitur pengelolaan akun | Done

## Sprint 1 Executing
2022-12-01 | TO-DO | IN-PROGRESS | REVIEW | DONE | No | Task | 2022-12-01 | 2022-12-05 | 2022-12-07 | 2022-12-09 | 2022-12-13 | 2022-12-15
[ADMIN][USER] AUTENTIKASI | Implementasi frontend halaman login | Membuat desain tampilan halaman login |  |  | 1 | Autentikasi | 158 | 108 | 68 | 26 | 0 | 0
| Implementasi frontend halaman register | Membuat desain tampilan halaman register |  |  | 2 | Panel Admin | 78 | 68 | 68 | 48 | 26 | 0
| Implementasi backend login | Membuat database akun |  |  | 3 | Pengelolaan Akun | 78 | 78 | 68 | 68 | 26 | 0
Implementasi backend register
| Integrasi komponen fitur | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Melakukan testing fitur autentikasi |  |  |  |  | Total Remaining | 314 | 254 | 204 | 142 | 52 | 0
[ADMIN] PANEL ADMIN | Implementasi frontend halaman panel admin | Membuat desain halaman panel admin
Implementasi backend pengelolaan akun
Integrasi komponen fitur
Melakukan testing fitur panel admin
[USER] PENGELOLAAN AKUN | Implementasi frontend halaman pengelolaan akun | Membuat desain halaman pengelolaan akun
Implementasi backend pengubahan data user
Integrasi komponen fitur
Melakukan testing fitur pengelolaan akun
2022-12-05 | TO-DO | IN-PROGRESS | REVIEW | DONE
[ADMIN][USER] AUTENTIKASI | Integrasi komponen fitur | Implementasi frontend halaman login |  | Membuat database akun
| Melakukan testing fitur autentikasi | Implementasi frontend halaman register |  | Membuat desain tampilan halaman login
|  | Implementasi backend login |  | Membuat desain tampilan halaman register
Implementasi backend register
[ADMIN] PANEL ADMIN | Implementasi frontend halaman panel admin |  |  | Membuat desain halaman panel admin
Implementasi backend pengelolaan akun
Integrasi komponen fitur
Melakukan testing fitur panel admin
[USER] PENGELOLAAN AKUN | Implementasi frontend halaman pengelolaan akun |  | Membuat desain halaman pengelolaan akun
Implementasi backend pengubahan data user
Integrasi komponen fitur
Melakukan testing fitur pengelolaan akun
2022-12-07 | TO-DO | IN-PROGRESS | REVIEW | DONE
[ADMIN][USER] AUTENTIKASI | Integrasi komponen fitur |  | Implementasi frontend halaman register | Membuat database akun
| Melakukan testing fitur autentikasi |  | Implementasi backend register | Membuat desain tampilan halaman login
Membuat desain tampilan halaman register
Implementasi frontend halaman login
Implementasi backend login
[ADMIN] PANEL ADMIN | Integrasi komponen fitur | Implementasi frontend halaman panel admin |  | Membuat desain halaman panel admin
| Melakukan testing fitur panel admin | Implementasi backend pengelolaan akun
[USER] PENGELOLAAN AKUN | Implementasi frontend halaman pengelolaan akun |  |  | Membuat desain halaman pengelolaan akun
Implementasi backend pengubahan data user
Integrasi komponen fitur
Melakukan testing fitur pengelolaan akun
2022-12-09 | TO-DO | IN-PROGRESS | REVIEW | DONE
[ADMIN][USER] AUTENTIKASI |  | Integrasi komponen fitur |  | Membuat database akun
|  | Melakukan testing fitur autentikasi |  | Membuat desain tampilan halaman login
Membuat desain tampilan halaman register
Implementasi frontend halaman login
Implementasi backend login
Implementasi frontend halaman register
Implementasi backend register
[ADMIN] PANEL ADMIN | Integrasi komponen fitur |  | Implementasi backend pengelolaan akun | Membuat desain halaman panel admin
| Melakukan testing fitur panel admin |  |  | Implementasi frontend halaman panel admin
[USER] PENGELOLAAN AKUN | Integrasi komponen fitur | Implementasi frontend halaman pengelolaan akun |  | Membuat desain halaman pengelolaan akun
| Melakukan testing fitur pengelolaan akun | Implementasi backend pengubahan data user
2022-12-13 | TO-DO | IN-PROGRESS | REVIEW | DONE
[ADMIN][USER] AUTENTIKASI |  |  |  | Membuat database akun
Membuat desain tampilan halaman login
Membuat desain tampilan halaman register
Implementasi frontend halaman login
Implementasi backend login
Implementasi frontend halaman register
Implementasi backend register
Integrasi komponen fitur
Melakukan testing fitur autentikasi
[ADMIN] PANEL ADMIN |  | Integrasi komponen fitur |  | Membuat desain halaman panel admin
|  | Melakukan testing fitur panel admin |  | Implementasi frontend halaman panel admin
Implementasi backend pengelolaan akun
[USER] PENGELOLAAN AKUN |  | Integrasi komponen fitur |  | Membuat desain halaman pengelolaan akun
|  | Melakukan testing fitur pengelolaan akun |  | Implementasi frontend halaman pengelolaan akun
Implementasi backend pengubahan data user
2022-12-15 | TO-DO | IN-PROGRESS | REVIEW | DONE
[ADMIN][USER] AUTENTIKASI |  |  |  | Membuat database akun
Membuat desain tampilan halaman login
Membuat desain tampilan halaman register
Implementasi frontend halaman login
Implementasi backend login
Implementasi frontend halaman register
Implementasi backend register
Integrasi komponen fitur
Melakukan testing fitur autentikasi
[ADMIN] PANEL ADMIN |  |  |  | Membuat desain halaman panel admin
Implementasi frontend halaman panel admin
Implementasi backend pengelolaan akun
Integrasi komponen fitur
Melakukan testing fitur panel admin
[USER] PENGELOLAAN AKUN |  |  |  | Membuat desain halaman pengelolaan akun
Implementasi frontend halaman pengelolaan akun
Implementasi backend pengubahan data user
Integrasi komponen fitur
Melakukan testing fitur pengelolaan akun
[13 empty] | Task | 2022-12-01 | 2022-12-05 | 2022-12-07 | 2022-12-09 | 2022-12-13 | 2022-12-15
[13 empty] | Membuat desain tampilan halaman login | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Membuat desain tampilan halaman register | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Implementasi frontend halaman login | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Implementasi frontend halaman register | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Membuat database akun | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Implementasi backend login | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Implementasi backend register | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Integrasi komponen fitur | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0
[13 empty] | Melakukan testing fitur autentikasi | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0
[13 empty] | Membuat desain halaman panel admin | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Implementasi frontend halaman panel admin | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Implementasi backend pengelolaan akun | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0
[13 empty] | Integrasi komponen fitur | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0
[13 empty] | Melakukan testing fitur panel admin | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
[13 empty] | Membuat desain halaman pengelolaan akun | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Implementasi frontend halaman pengelolaan akun | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0
[13 empty] | Implementasi backend pengubahan data user | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0
[13 empty] | Integrasi komponen fitur | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0
[13 empty] | Melakukan testing fitur pengelolaan akun | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
[13 empty] | Total Remaining | 314 | 254 | 202 | 142 | 52 | 0
[14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[13 empty] | Total Remaining | 314 | 254 | 202 | 142 | 52 | 0

## Sprint 2 Backlog
ID Backlog | PB | User Story | Task | Assignee | Hasil | Estimate
S2-2 | PB-3 | Sebagai admin, saya ingin bisa menambah, mengurangi, dan mengubah data mata kuliah | Membuat frontend halaman admin bagian pengelolaan mata kuliah | Frontend Developer | Page Html | 16
|  |  | Membuat logic backend pengelolaan mata kuliah | Backend Developer | File backend | 16
|  |  | Mengintegrasikan logic pengelolaan ke database matakuliah | Backend Developer | Working business logic | 24
|  |  | Mengintegrasikan backend dengan front end halaman admin bagian pengelolaan mata kuliah | Frontend Developer | Working page | 24
|  |  | Melakukan testing melihat fitur pengelolaan mata kuliah | Test Engineer | Sistem bekerja dengan baik | 16 | 96
S2-2 | PB-4 | Sebagai user, saya ingin bisa menambah, mengurangi, dan mengedit testimoni mata kuliah | Menambahkan fitur feedback pada halaman testimoni | Frontend Developer | Page html | 4
|  |  | Membuat logic backend penambahan feedback | Backend Developer | File backend | 4
|  |  | Menambahkan tabel feedback pada database | Database Engineer | Updated Database | 4
|  |  | Mengintegrasikan backend dengan database feedback | Backend Developer | Working business logic | 8
|  |  | Mengintegrasikan backend dengan front end feedback testimoni | Frontend Developer | Working page | 12
|  |  | Melakukan testing feedback testimoni | Test Engineer | Sistem bekerja dengan baik | 8 | 40
S2-3 | PB-7 | Sebagai user, saya ingin bisa melihat, mencari, dan memfilter mata kuliah | Membuat frontend halaman utama bagian pencarian | Frontend Developer | Page html | 12
|  |  | Membuat logic backend pencarian mata kuliah | Backend Developer | File backend | 12
|  |  | Membuat logic backend filter mata kuliah | Backend Developer | File backend | 12
|  |  | Mengintegrasikan backend dengan front end halaman utama pencarian | Frontend Developer | Working page | 16
|  |  | Melakukan testing pencarian mata kuliah | Test Engineer | Sistem bekerja dengan baik | 16 | 68
S2-4 | PB-11 | Sebagai user, saya ingin bisa mendapatkan rekomendasi mata kuliah | Membuat frontend halaman utama bagian rekomendasi | Frontend Developer | Page html | 16
|  |  | Membuat training model rekomendasi | Backend Developer | Working training model | 48
|  |  | Membuat logic backend rekomendasi | Backend Developer | File Backend | 16
|  |  | Mengintegrasikan backend dengan front end halaman utama rekomendasi | Frontend Developer | Working page | 16
|  |  | Melakukan testing fitur rekomendasi mata kuliah | Test Engineer | Sistem bekerja dengan baik | 12 | 108
S2-5 | PB-5 [CHANGE REQ] | Sebagai user, saya ingin bisa masuk ke akun saya tanpa login. | Membuat fitur masuk aplikasi tanpa login | Frontend Developer, Backend Developer | Sistem bekerja dengan baik | 4
|  |  | Melakukan testing masuk aplikasi tanpa login | Test Engineer | Sistem bekerja dengan baik | 4 | 8
320

## Sprint 2 Executing
2022-12-19 | TO-DO | IN-PROGRESS | REVIEW | DONE | Task | 2022-12-19 | 2022-12-21 | 2022-12-23 | 2022-12-27 | 2022-12-29 | 2022-12-31
[ADMIN] PENGELOLAAN MATA KULIAH |  | Membuat frontend halaman admin bagian pengelolaan mata kuliah |  |  | Membuat frontend halaman admin bagian pengelolaan mata kuliah | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Membuat logic backend pengelolaan mata kuliah |  |  | Membuat logic backend pengelolaan mata kuliah | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mengintegrasikan logic pengelolaan ke database matakuliah |  |  | Mengintegrasikan logic pengelolaan ke database matakuliah | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mengintegrasikan backend dengan front end halaman admin bagian pengelolaan mata kuliah |  |  |  | Mengintegrasikan backend dengan front end halaman admin bagian pengelolaan mata kuliah | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| Melakukan testing melihat fitur pengelolaan mata kuliah |  |  |  | Melakukan testing melihat fitur pengelolaan mata kuliah | 16 | 16 | 0 | 0 | 0
[USER] TESTIMONI | Menambahkan fitur feedback pada halaman testimoni |  |  |  | Menambahkan fitur feedback pada halaman testimoni | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Membuat logic backend penambahan feedback |  |  |  | Membuat logic backend penambahan feedback | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Menambahkan tabel feedback pada database |  |  |  | Menambahkan tabel feedback pada database | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
| Mengintegrasikan backend dengan database feedback |  |  |  | Mengintegrasikan backend dengan database feedback | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
| Mengintegrasikan backend dengan front end feedback testimoni |  |  |  | Mengintegrasikan backend dengan front end feedback testimoni | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0
| Melakukan testing feedback testimoni |  |  |  | Melakukan testing feedback testimoni | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0
[USER] PENCARIAN MATA KULIAH | Membuat frontend halaman utama bagian pencarian |  |  |  | Membuat frontend halaman utama bagian pencarian | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
| Membuat logic backend pencarian mata kuliah |  |  |  | Membuat logic backend pencarian mata kuliah | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0
| Membuat logic backend filter mata kuliah |  |  |  | Membuat logic backend filter mata kuliah | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
| Mengintegrasikan backend dengan front end halaman utama pencarian |  |  |  | Mengintegrasikan backend dengan front end halaman utama pencarian | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0
| Melakukan testing pencarian mata kuliah |  |  |  | Melakukan testing pencarian mata kuliah | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0
[USER] REKOMENDASI MATA KULIAH | Membuat frontend halaman utama bagian rekomendasi |  |  |  | Membuat frontend halaman utama bagian rekomendasi | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0
| Membuat training model rekomendasi |  |  |  | Membuat training model rekomendasi | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0
| Membuat logic backend rekomendasi |  |  |  | Membuat logic backend rekomendasi | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0
| Mengintegrasikan backend dengan front end halaman utama rekomendasi |  |  |  | Mengintegrasikan backend dengan front end halaman utama rekomendasi | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12
| Melakukan testing fitur rekomendasi mata kuliah |  |  |  | Melakukan testing fitur rekomendasi mata kuliah | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
[USER] FITUR TANPA LOGIN |  | Membuat fitur masuk aplikasi tanpa login |  |  | Membuat fitur masuk aplikasi tanpa login | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Melakukan testing masuk aplikasi tanpa login |  |  |  | Melakukan testing masuk aplikasi tanpa login | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total Remaining | 320 | 260 | 196 | 160 | 120 | 24
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[5 empty] | Total Remaining | 320 | 260 | 196 | 160 | 120 | 24
2022-12-21 | TO-DO | IN-PROGRESS | REVIEW | DONE
[ADMIN] PENGELOLAAN MATA KULIAH |  | Melakukan testing melihat fitur pengelolaan mata kuliah | Mengintegrasikan backend dengan front end halaman admin bagian pengelolaan mata kuliah | Membuat frontend halaman admin bagian pengelolaan mata kuliah
Membuat logic backend pengelolaan mata kuliah
Mengintegrasikan logic pengelolaan ke database matakuliah
[USER] TESTIMONI | Menambahkan tabel feedback pada database | Menambahkan fitur feedback pada halaman testimoni
| Mengintegrasikan backend dengan database feedback | Membuat logic backend penambahan feedback
Mengintegrasikan backend dengan front end feedback testimoni
Melakukan testing feedback testimoni
[USER] PENCARIAN MATA KULIAH | Membuat logic backend pencarian mata kuliah | Membuat frontend halaman utama bagian pencarian
Membuat logic backend filter mata kuliah
Mengintegrasikan backend dengan front end halaman utama pencarian
Melakukan testing pencarian mata kuliah
[USER] REKOMENDASI MATA KULIAH | Membuat frontend halaman utama bagian rekomendasi
Membuat training model rekomendasi
Membuat logic backend rekomendasi
Mengintegrasikan backend dengan front end halaman utama rekomendasi
Melakukan testing fitur rekomendasi mata kuliah
[USER] FITUR TANPA LOGIN |  |  | Melakukan testing masuk aplikasi tanpa login | Membuat fitur masuk aplikasi tanpa login
2022-12-23 | TO-DO | IN-PROGRESS | REVIEW | DONE
[ADMIN] PENGELOLAAN MATA KULIAH |  |  |  | Membuat frontend halaman admin bagian pengelolaan mata kuliah
Membuat logic backend pengelolaan mata kuliah
Mengintegrasikan logic pengelolaan ke database matakuliah
Mengintegrasikan backend dengan front end halaman admin bagian pengelolaan mata kuliah
Melakukan testing melihat fitur pengelolaan mata kuliah
[USER] TESTIMONI |  | Mengintegrasikan backend dengan database feedback | Menambahkan fitur feedback pada halaman testimoni
|  | Mengintegrasikan backend dengan front end feedback testimoni | Membuat logic backend penambahan feedback
| Melakukan testing feedback testimoni |  | Menambahkan tabel feedback pada database
[USER] PENCARIAN MATA KULIAH | Mengintegrasikan backend dengan front end halaman utama pencarian | Membuat logic backend filter mata kuliah | Membuat logic backend pencarian mata kuliah | Membuat frontend halaman utama bagian pencarian
Melakukan testing pencarian mata kuliah
[USER] REKOMENDASI MATA KULIAH | Membuat training model rekomendasi | Membuat frontend halaman utama bagian rekomendasi
Membuat logic backend rekomendasi
Mengintegrasikan backend dengan front end halaman utama rekomendasi
Melakukan testing fitur rekomendasi mata kuliah
[USER] FITUR TANPA LOGIN |  |  |  | Membuat fitur masuk aplikasi tanpa login
Melakukan testing masuk aplikasi tanpa login
2022-12-27 | TO-DO | IN-PROGRESS | REVIEW | DONE
[ADMIN] PENGELOLAAN MATA KULIAH |  |  |  | Membuat frontend halaman admin bagian pengelolaan mata kuliah
Membuat logic backend pengelolaan mata kuliah
Mengintegrasikan logic pengelolaan ke database matakuliah
Mengintegrasikan backend dengan front end halaman admin bagian pengelolaan mata kuliah
Melakukan testing melihat fitur pengelolaan mata kuliah
[USER] TESTIMONI |  |  | Melakukan testing feedback testimoni | Menambahkan fitur feedback pada halaman testimoni
Membuat logic backend penambahan feedback
Menambahkan tabel feedback pada database
Mengintegrasikan backend dengan database feedback
Mengintegrasikan backend dengan front end feedback testimoni
[USER] PENCARIAN MATA KULIAH | Mengintegrasikan backend dengan front end halaman utama pencarian | Membuat logic backend filter mata kuliah |  | Membuat frontend halaman utama bagian pencarian
| Melakukan testing pencarian mata kuliah |  |  | Membuat logic backend pencarian mata kuliah
[USER] REKOMENDASI MATA KULIAH |  | Membuat training model rekomendasi | Membuat frontend halaman utama bagian rekomendasi
Membuat logic backend rekomendasi
Mengintegrasikan backend dengan front end halaman utama rekomendasi
Melakukan testing fitur rekomendasi mata kuliah
[USER] FITUR TANPA LOGIN |  |  |  | Membuat fitur masuk aplikasi tanpa login
Melakukan testing masuk aplikasi tanpa login
2022-12-29 | TO-DO | IN-PROGRESS | REVIEW | DONE
[ADMIN] PENGELOLAAN MATA KULIAH |  |  |  | Membuat frontend halaman admin bagian pengelolaan mata kuliah
Membuat logic backend pengelolaan mata kuliah
Mengintegrasikan logic pengelolaan ke database matakuliah
Mengintegrasikan backend dengan front end halaman admin bagian pengelolaan mata kuliah
Melakukan testing melihat fitur pengelolaan mata kuliah
[USER] TESTIMONI |  |  |  | Menambahkan fitur feedback pada halaman testimoni
Membuat logic backend penambahan feedback
Menambahkan tabel feedback pada database
Mengintegrasikan backend dengan database feedback
Mengintegrasikan backend dengan front end feedback testimoni
Melakukan testing feedback testimoni
[USER] PENCARIAN MATA KULIAH |  |  | Mengintegrasikan backend dengan front end halaman utama pencarian | Membuat frontend halaman utama bagian pencarian
|  |  | Melakukan testing pencarian mata kuliah | Membuat logic backend pencarian mata kuliah
Membuat logic backend filter mata kuliah
[USER] REKOMENDASI MATA KULIAH | Mengintegrasikan backend dengan front end halaman utama rekomendasi | Membuat logic backend rekomendasi | Membuat training model rekomendasi | Membuat frontend halaman utama bagian rekomendasi
Melakukan testing fitur rekomendasi mata kuliah
[USER] FITUR TANPA LOGIN |  |  |  | Membuat fitur masuk aplikasi tanpa login
Melakukan testing masuk aplikasi tanpa login
2022-12-31 | TO-DO | IN-PROGRESS | REVIEW | DONE
[ADMIN] PENGELOLAAN MATA KULIAH |  |  |  | Membuat frontend halaman admin bagian pengelolaan mata kuliah
Membuat logic backend pengelolaan mata kuliah
Mengintegrasikan logic pengelolaan ke database matakuliah
Mengintegrasikan backend dengan front end halaman admin bagian pengelolaan mata kuliah
Melakukan testing melihat fitur pengelolaan mata kuliah
[USER] TESTIMONI |  |  |  | Menambahkan fitur feedback pada halaman testimoni
Membuat logic backend penambahan feedback
Menambahkan tabel feedback pada database
Mengintegrasikan backend dengan database feedback
Mengintegrasikan backend dengan front end feedback testimoni
Melakukan testing feedback testimoni
[USER] PENCARIAN MATA KULIAH |  |  |  | Membuat frontend halaman utama bagian pencarian
Membuat logic backend pencarian mata kuliah
Membuat logic backend filter mata kuliah
Mengintegrasikan backend dengan front end halaman utama pencarian
Melakukan testing pencarian mata kuliah
[USER] REKOMENDASI MATA KULIAH |  |  | Mengintegrasikan backend dengan front end halaman utama rekomendasi | Membuat frontend halaman utama bagian rekomendasi
|  |  | Melakukan testing fitur rekomendasi mata kuliah | Membuat training model rekomendasi
Membuat logic backend rekomendasi
[USER] FITUR TANPA LOGIN |  |  |  | Membuat fitur masuk aplikasi tanpa login
Melakukan testing masuk aplikasi tanpa login